Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

« Улыбышевская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ №

Об утверждении «Дорожной карты»

подготовки к проведению государственной итоговой аттестации

по образовательным

программам основного общего образования

в МБОУ « Улыбышевская ООШ»

в 2025 году                                                                                                                          от

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551 и  во исполнение приказа Министерства образования и Молодежной политики Владимирской  области от 10.10.2023 № 1568 «Об утверждении «Дорожной карты» подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования во Владимирской области в 2024 году», в целях  организованной подготовки к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  (далее - ГИА) в 2025 году на территории МО «Судогодский район». приказам управления образования МО « Судогодский район» от 05.11.2024 №357-А

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.   Большаковой М.А. – заместителю директора по  УВП довести данный приказ до сведения педагогов, обучающихся 9  класса, родителей (законных представителей);

2. Большаковой М.А. -  заместителю директора по  УВП разработать « Дорожную карту»,  обеспечить  своевременное и качественное  исполнение мероприятий  в 2024-2025 учебном году;

3 . Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор школы                                                                    Е.А. Морозова

приложение

к приказу №

от

План

подготовки и проведения   государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2024-2025 учебном году  в форме ОГЭ

Согласно Закону Российской Федерации  «Об образовании» освоение общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. Итоговая аттестация в 2024-2025 учебном году будет проходить в   форме ОГЭ.  Результат образования выпускников выступает в качестве объективного показателя результативности деятельности ОУ. Целью государственной итоговой аттестации является установления соответствия уровня и качества подготовки выпускника

Государственному образовательному стандарту в части требований к минимуму содержания образования и уровню подготовки выпускников, освоивших программы основного общего образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 9-го класса представляет собой форму государственного контроля освоения выпускником основных общеобразовательных программ в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта.

Цель: Организация подготовки участия учащихся  9 класса к итоговой аттестации в форме ОГЭ в 2024-2025 учебном году.

Сроки: сентябрь 2024 -июнь 2025 года.

Список учеников 9 класса

| № | класс | ФИО | Дата рождения | Форма обучения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9 | Герасимов Егор Николаевич | 31.08.2009 | очная |
| 2 | 9 | Зайцев Денис Михайлович | 24.01.2009 | очная |
| 3 | 9 | Рузиматов Абдулхамид Ахмаджонович | 02.09.2009 | очная |
| 4 | 9 | Тимофеева Яна Максимовна | 31.12.2009 | очная |

Список обязательных экзаменов и предметов по выбору:

ОГЭ 2025 г.

| № |  | математика | русский язык | Информатика | география |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Герасимов Егор Николаевич | + | + | + | + |
| 2 | Зайцев Денис Михайлович | + | + | + | + |
| 3 | Рузиматов Абдулхамид Ахмаджонович | + | + | + | + |
| 4 | Тимофеева Яна Максимовна | + | + | + | + |
|  | итого | 4 | 4 | 4 | 4 |

ДОРОЖНАЯ КАРТА

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Мероприятия по анализу проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования и среднего общего образования в 2024-2025 учебном году |  |  |
| 1. | Анализ результатов проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 2023 - 2024 учебного года. Подготовка статистических и аналитических материалов о проведении ГИА -2024. | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО | 01-15 августа 2024 года |
| 2. | Обсуждение результатов ГИА-2024 и определение направлений повышения качества образования в 2025 году на: - августовской конференции работников образования; - коллегии департамента образования, - методических объединениях учителей- предметников. | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО | Август 2024 года Сентябрь 2024 года |
| 3. | Организация участия учителей в вебинарах по актуальным вопросам содержания КИМ ОГЭ 2025 года информатике и ИКТ, обществознанию, географии, русскому языку | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО | по графику ФИПИ |
| 2. | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |
| 1 | Организация в очном и дистанционном режиме дополнительной работы с обучающимися выпускных классов в рамках консультационных занятий на базе школы. | Директор школы Е.А.Морозова Учителя-предметники | 30.10.2024 -10.05.2025 |
| 2 | Составление расписания проведения консультаций в рамках подготовки к ОГЭ по предметам. | Учителя предметники | Согласно графику |
| 3 | Разработка плана мероприятий по повышению качества общего образования на основании проведенных диагностических работ в формате ОГЭ -9 класс. В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 233/552, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 04.04.2023 № 232/551, по согласованию с Государственной экзаменационной комиссией Владимирской области от 19.09.2023 года (протокол № 97), приказом Министерства образования и молодежной Владимирской области от 10.10.2023 №1568 «Об утверждении «Дорожной карты» | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО | Август- сентябрь 2024 года |
| 4 | Встреча с родителями учащегося 9-ого класса. Тема: «Особенности учебного процесса в ОУ в 2024-2025 учебном году» | Директор школы Е.А.Морозова учителя-предметники | сентябрь 2024 |
| 5 | Участие в национальных и международных исследованиях качества образования в 8-9 классах: - пробное устное собеседование по русскому языку 9кл -пробный экзамен по математике 9кл - пробный экзамен по обществознанию -9 класс | Директор школы Е.А.Морозова учителя-предметники | Согласно графику 09.11. 2024 Март 2025 |
| 6 | Встреча с родителями учащихся 9-ого класса. Тема: «Организация подготовки ученика к ГИА. Как помочь ребенку успешно подготовиться к ГИА. Ознакомление с результатами анкетирования по выбору предметов» | Директор школы Е.А.Морозова учитель Учителя-предметники | Декабрь 2024 |
| 7 | Направление учителей-предметников на семинары по подготовке к государственной итоговой аттестации | Директор школы Е.А.Морозова | По графику |
| 8 | Привлечение ресурсов Интернет для подготовки к ГИА-9 | Учителя-предметники | В течение года |
| 9 | Контроль за проведением и посещением индивидуальных консультаций учителей-предметников по подготовке к ОГЭ | Учителя-предметники | В течение года |
| 10 | Встреча с родителями учащегося 9-ого класса. Тема: «Организация консультативной помощи и самостоятельных занятий» | Директор школы Е.А.Морозова учителя-предметники | январь 2025 |
| 3. | Нормативно-правовое обеспечение государственной итоговой аттестации в 2024 году |  |  |
| 1 | Формирование и утверждение плана: разработать план по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по программам основного общего образования в 2024-2025 учебном году в форме ОГЭ | Директор школы Е.А.Морозова | октябрь 2024 |
| 2 | Обновление методических рекомендаций по подготовке к проведению ГИА-9 в 2025 году на основе анализа результатов ГИА-2024, федерального законодательства, методических рекомендаций Рособрнадзора. | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО | Сентябрь 2024– март 2025 |
| 3 | Приведение нормативной правовой базы ОУ в соответствие с региональной базой. Подготовка и издание актов: 1. Утверждение организационно- технологической схемы проведения: - государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования: - количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА, - пунктов проведения экзаменов , мест подачи апелляций, - проведения собеседования по русскому языку. 2. О местах расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся. 3. Об утверждении предметных и конфликтной комиссий. 4. Об участии в проведении ГИА в дополнительные сроки. 5. Об обеспечении информационной безопасности при хранении, использовании и передаче экзаменационных материалов. 6. О порядке информирования обучающихся и их родителей по вопросам проведения ГИА. 7.Об определении минимального количества баллов и переводе суммы первичных баллов за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания. 8. О порядке ознакомления обучающихся с результатами ГИА. | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО Директор школы Е.А.Морозова | до 31 декабря 2024 года Март 2025 До 31 декабря 2024 года Февраль 2025 Апрель 2025 Февраль 2025 Февраль 2025 Декабрь 2024 года Январь 2025 Февраль 2025 Май 2025 |
| 5 | Сбор информации по участию в ГИА в 2024-2025 уч. году | Директор школы Е.А.Морозова | сентябрь 2024 |
| 6 | Проведение анкетирования по выбору предметов. | Директор школы Е.А.Морозова | октябрь 2024 |
| 7 | Обновление методических материалов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации. | Учителя- предметники | В течение года |
| 4. | Организационно- технологическое сопровождение государственной итоговой аттестации |  |  |
| 1 | Устный экзамен по русскому языку в форме собеседования. Решение о допуске к ГИА. | Директор школы Е.А.Морозова учитель русского языка Большакова М.А. | февраль 2025 |
| 2 | Проведение районных мониторингов оценки качества общего образования: - мониторинг качества образовательной подготовки обучающегося 9кл по обществознанию; -мониторинг качества образовательной подготовки обучающегося 9 классов по математике | Управление образования МО « Судогодский район» Директор школы Е.А.Морозова Учителя- предметники | 01.12.2024- 25.03.2025 |
| 3 | Определение схемы проведения ГИА: - пунктов проведения экзаменов; -порядка ознакомления с результатами ГИА; - мест регистрации для прохождения ГИА и порядка ознакомления с результатами экзаменов; | Управление образования МО « Судогодский район Директор школы Е.А.Морозова | Декабрь 2024 |
| 4 | Проведение : - диагностических работ для оценки качества преподавания по учебным предметам; -анкетирование родителей, педагогов и учащихся по выявлению проблем в подготовке к ГИА; | Директор школы Е.А.Морозова Учителя- предметники | В течение года |
| 5 | Проведение педсоветов по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации ( в режиме он-лайн) | Директор школы Е.А.Морозова | март 2025 |
| 6 | Проведение внутришкольного контроля по подготовке к государственной итоговой аттестации, | Директор школы Е.А.Морозова | По плану ВШК |
| 7 | Ознакомление участников экзамена: - с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ГИА, -с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА, -подготовка памяток для выпускника, участвующего в ГИА, -организация приема заявлений и регистрация участников экзаменов по предметам. | Директор школы Е.А.Морозова | В течение года за 2 недели до ОГЭ |
| 8 | Информирование участников экзаменов: - о сроках, месте подачи заявления на прохождение ГИА по учебным предметам, не включенным в списки обязательных -о сроках проведения экзаменов, -о порядке, месте и сроках подачи апелляций, -организация доставки участников экзамена в пункты проведения в соответствии с организационно- территориальной схемой проведения ОГЭ, -ознакомление участников экзаменов с полученными ими результатами по каждому общеобразовательному предмету согласно установленным срокам и порядку ознакомления участников экзаменов с результатами экзамена, -обеспечение информирования участников экзаменов о решениях государственной экзаменационной комиссии и конфликтной комиссии Владимирской области по вопросам изменения и (или) отмены результатов ГИА |  | В течении года |
| 9 | Организация работы с родителями по вопросам проведения итоговой аттестации: | Директор школы Е.А.Морозова Учителя- предметники | В течении года |
| 10 | Проведение: ГИА в сроки, установленные Минобрнауки РФ (в том числе проведение экзаменов для выпускников сдавших один из обязательных предметов на «неудовлетворительно» (резервные дни)) | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО | Июнь 2025 г |
| 5. | Информационное обеспечение проведения государственной итоговой аттестации |  |  |
| 1 | Обеспечение консультационной поддержки по вопросам, связанным с организацией и проведением ГИА. | Директор школы Е.А.Морозова | В течение учебного года |
| 2 | Информирование участников образовательного процесса через ведение официального сайта, сайтов МОУО, ОО об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций в 2020 году (проведение педагогических советов, родительских и ученических собраний). Ознакомление выпускников, родителей (законных представителей) с информацией: - о сроках и местах подачи заявлений на ГИА, местах регистрации на сдачу ГИА (для выпускников прошлых лет, обучающихся СПО), - о порядке проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзаменов, изменения или аннулирования результатов ГИА, -о ведении в ППЭ видеозаписи, - о сроках проведения ГИА, - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций, - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА | Управление образования МО « Судогодский район Директор школы Е.А.Морозова | До 10.05.2025 Не позднее, чем за 2 месяца до завершения срока подачи заявления за 2 месяца до написания за 1 месяц до завершения срока подачи заявления |
| 3 | Организация контроля за оформлением информационных сайтов и стендов для выпускников по государственной итоговой аттестации. | Ответственный за УВП М.А. Большакова | В течение года |
| 4 | Контроль за качеством проведения информационно- разъяснительной работы с обучающимися и их родителями: -состояние документов, регламентирующих проведение ГИА в ОО и МОУО; -оформление и содержание информационных стендов по ГИА в ОО; -наличие информационного сайта по вопросам ГИА и работа «горячей линии» в МОУО; -наличие анализа результатов ГИА в МОУО и ОО; -проведение и оформление собраний в ОУ с педагогами, выпускниками и родителями по вопросам ГИА в ОО. | Министерство образования и молодежной политики Владимирской области МОУО, ГБУВО РИАЦОКО, ГАОУ ДПО ВО ВИРО, ОО Директор школы Е.А.Морозова | В течение года |
| 6. | Подведение итогов государственной итоговой аттестации - 2024 |  |  |
| 1 | Организация работы по выдаче документов об уровне образования и результатов экзаменов | Директор школы Е.А.Морозова | Июнь 2025 |
| 2 | Представление обобщённых результатов каждого экзамена в сроки, установленные Рособрнадзором | Директор школы Е.А.Морозова | Июнь 2025 |
| 3 | Формирование отчетов по итогам ГИА | Директор школы Е.А.Морозова | Июнь 2025 |
| 4 | Подготовка аналитического отчета о результатах ГИА | Директор школы Е.А.Морозова | Июнь -июль 2025 |

План

Проведения внутришкольных пробных экзаменов в формате ОГЭ

| Экзамен | Месяц | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Устное собеседование | Ноябрь | Большакова М.А. |
| Русский язык | Январь, март | Большакова М.А. |
| География | Февраль | Корягина С.В. |
| Математика | Февраль | Тимошина А.Ю. |
| Информатика | Декабрь, март | Большакова М.А. |